DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:		  		město Český Těšín

se sídlem:		nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:		Karel Kula, starosta města

ve věcech technických: 	xxx

xxx

e-mail:		xxx

IČ:		00297437

DIČ:		CZ00297437

dále jen objednatel

Zhotovitel:                		BELIX International a.s.

se sídlem: 		Obránců míru 221/44, 703 00 Ostrava

zastoupen: 		Filip Minařík – Vedoucí pobočky Ostrava

ve věcech technických		xxx

e-mail:		xxx

IČ:			07749163

DIČ:		CZ07749163

bankovní spojení:		Česká Spořitelna a.s.

č. účtu:		5470001369/0800

dále jen zhotovitel

II.

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že dne 20.8.2024 spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby „ZŠ Kontešinec – odstranění havarijního stavu a sanace škod po požáru“ a že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 je tato smlouva o dílo v jejím nezměněném znění platná (dále jen „smlouva o dílo“).

Z důvodu probíhajících prací na stavbě požádal zhotovitel o navýšení zálohy, zejména na zajištění materiálu pro výstavbu nového zastřešení objektu školy, v co nejkratším možném termínu.

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo tak, jak je dále sjednáno v tomto dodatku č. 1.

III.

Platební podmínky

Článek 7 odst. 1 až 3 Platební podmínky smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

  - Smluvní strany se dohodly na poskytnutí zálohy ve výši 8.000.000 Kč bez DPH. Záloha ve výši 1.000.000 Kč byla poskytnuta dne 29.8.2024. Zbývající část zálohy ve výši 7.000.000 Kč je splatná do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

  - Platby budou prováděny na základě dílčích daňových dokladů (faktur) za provedené stavební práce, vždy však nejdříve po jejich předchozím schválení pojišťovnou v rámci pojistného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích faktur bude k termínu dokončení dílčích prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Zhotovitel je povinen prokazatelně doručit objednateli fakturu v termínu do 15. dne po uskutečněném zdanitelném plnění do datové schránky objednatele nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@tesin.cz.

  - Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 15 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli, resp. od jejich prokazatelného předchozího schválení pojišťovnou v rámci pojistného plnění, a to podle toho, která okolnost nastane později. Termín splatnosti při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.) je stanoven na 15 dní od jejich prokazatelného vyčíslení a uplatnění u druhé smluvní strany.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Tento dodatek č. 1 je podepsán vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve dvou (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom (2) stejnopise. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu. Za datum podpisu se považuje údaj uvedený v časovém razítku, pokud není, pak datum uvedené v elektronickém podpisu podepisující strany.

- Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva a všechny její dodatky podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a všechny její dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 
1984/30./RM, dne 26.11.2024.

V Českém Těšíně dne 28.11.2024	V Ostravě dne 29.11.2024

_____________________________   	  _____________________________

za objednatele:	za zhotovitele:

Karel Kula, starosta města	Filip Minařík, vedoucí pobočky

Ostrava