|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 01 |
| Stavba: | Kotelna objektu A nemocnice Agel Český Těšín |
| Zhotovitel: | REMER, a.s., Hřbitovní 429, 739 61 Třinec |
| Změnový list vystavil: | Jaroslav Piskoř |
| Datum:  |  |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Popis a zdůvodnění změny:** Při osekání stávající omítky v prostorách kotelny nacházející se ve druhém podzemním podlaží bylo zjištěno, že obvodová stěna, ačkoliv je celý objekt okopán, hydroizolačně ošetřen a zaizolován, vykazuje známky vlhkosti. Jedná se nejpravděpodobněji o vlhkost ze spodní vody, jelikož objekty nemocnice byly vystaveny na místě tehdejších mokřad. Z důvodu lepší cirkulace vzduchu a odvádění dané vlhkosti byl zaměněn navržený keramický obklad do výše 2 metrů za sanační omítku v celé výšce místnosti. |
| Přílohy: rozpočet |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |
| odstavec 4, § 222 [ ]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [x]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Cena méněprací bez DPH:**-515 866,50 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**249 534,62 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **-266 331,88 Kč** | **Nemá vliv na dokončení díla** |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Mgr. Renata Lacko | Jaroslav Piskoř |
| Datum:  | Datum:  |

**Stanovisko AD:** Souhlasím

 …………………………………………

**Stanovisko TDS:** Souhlasím

 …………………………………………