Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.05.2024 na realizaci stavby 
„Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5, Český Těšín“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy Objednatele: 0236/2024/OI/S

Číslo smlouvy Zhotovitele: MIROS24600296

## Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:					00297437

DIČ:					CZ00297437

(dále jen „objednatel“)

a

# Zhotovitel:			MI Roads a.s.

se sídlem:			Koželužská 2450/4,Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen:			Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				info@mi-roads.cz

IČO:					17331099

DIČ:					CZ17331099

(dále jen „zhotovitel“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě 
jen „STRANA“) prohlašuji, že

v průběhu realizace díla s názvem „Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5, Český Těšín“ došlo k původně nepředvídaným skutečnostem, které způsobily změnu v rozsahu původně sjednaných Smlouvou o dílo. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací prací, je uvedena ve Změnovém listu č. 1. Jedná se o přípustné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Změnový list č. 1 (§ 222 odst. 4, 6, ZZVZ)

Na základě zpracované realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo ke zpřesnění výměr, optimalizaci návrhu jednotlivých konstrukcí a volbě vhodnějších a spolehlivějších řešení trvalých konstrukcí.

SO 101 – Místní komunikace

- doplnění oploceni na pozemku 1995/1, které není součásti smluvního rozpočtu,

- zásyp propustku betonem z důvodu nedostupnosti potrubí přímo u výrobců o požadované kruhové pevnosti SN12-SN16(dostupné SN10) a z důvodu nízkého krytí trouby propustku.

SO 201.1 – Pažení stavební jámy, výkopy

- úprava zajištění stavební jámy – odstranění záporových kotev z důvodu vysokého rizika kolize s inženýrskými sítěmi a cenově výhodnější řešení,

- náhrada podpěr dočasného zatrubnění toku panely – jednodušší a cenově výhodnější řešení i s ohledem na komplikované provádění vrtů v korytě potoka.

SO 201.2 - Nový most

- zpřesnění dle RDS – dopočet výměr betonů a výztuže,

- podkladní beton místo štěrkových polštářů pod základy – z důvodu kvalitnějšího provedení propojení základových patek a základové spáry (skalní hornina).

SO 301 – Úprava koryta

- náhrada podélných prolévaných patek v korytě za betonové – z důvodu využití jako opěrné body pro bednění nosné konstrukce.

Z důvodu nutnosti změn oproti původnímu rozsahu díla, smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 15.8 Smlouvy o dílo č. MIROS24600296, ag.č. 0236/2024/OI/S 
ze dne 20.05.2024, (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy 
a z tohoto důvodu uzavírají tento Dodatek č. 1.

# Změny Smlouvy

## Článek 3. Předmět smlouvy odst. 3.1 Smlouvy se na konci doplňuje o nový bod 3.1.1 tohoto znění:

3.1.1	Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu Změnového listu č. 1. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

## Článek 3. Předmět smlouvy se na konci doplňuje o nové body tohoto znění:

3.20	Zhotovitel dodá objednateli geodetické zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury (dále jen „geodetické zaměření“), které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření)."

## 3.21	Zhotovitel vyhotoví geodetickou aktualizační dokumentaci digitální technické mapy (GAD DTM) neboli geodetický podklad pro vedení DTM Moravskoslezského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS (dále jen „geodetický podklad“), které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

## 3.22	Geodetické zaměření a geodetický podklad budou vyhotoveny samostatně a objednateli předány ke kontrole správnosti obsahu ještě před předáním do informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné správy. Objednatel písemně potvrdí správnost obsahu předané geodetické dokumentace.

## Článek 6. Cena díla odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

## 6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy bez DPH	9 498 800,00 Kč

vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH	546 290,60 Kč

méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH	– 1 043 516,82 Kč

cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1	9 001 573,78 Kč

DPH 21%	1 890 330,49 Kč

cena díla včetně DPH	10 891 904,27 Kč

## Článek 15. Závěrečná ujednání odst. 15.11 Smlouvy se na konci doplňuje o novou Přílohu č. 1 tohoto znění:

- Specifikace méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení Smlouvy pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1:

1. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1

## Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 4, 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.8	Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 2816/42./RM dne 21.10.2025.

V Českém Těšíně dne 11.11.2025			V Praze dne 07.11.2025

………………………………………….		………………………………………….

za objednatele:					za zhotovitele:

Karel Kula, starosta					Ing. Zdeněk Ludvík

předseda správní rady

………………………………………..

za zhotovitele:

Ing. Marek Steiner, člen správní rady